## Plan1
Product Backlog - NUTRION
ID | NOME | PRIORIDADE | ESTIMATIVA INICIAL | DEMONSTRAÇÃO | NOTAS | STATUS
SPR1_1 | Login de nutricionistas | 5 | 4 dias | Os nutricionistas poderão acessar a página web do Nutrion, autenticarem seus usuários e após isso, terão acesso ao sistema | Necessário elaborar diagrama de sequência | FEITO
SPR1_2 | Cadastro de nutricionistas | 5 | 5 dias | Os nutricionistas poderão acessar a página web do Nutrion, digitar algumas informações nos campos presentes a fim de realizarem seus cadastros | Conferir atributos da tabela no banco de dados | FEITO
SPR2_1 | Edição dos dados do nutricionista | 5 | 5 dias | Os nutricionistas poderão, após autenticarem no sistema, alterar seus dados |  | A FAZER
SPR2_2 | Exclusão de nutricionista | 4 | 5 dias | Os nutricionistas poderão, após estarem logados no sistema, excluir seus próprios logins |  | A FAZER
SPR2_3 | Cadastro de pacientes | 4 | 4 dias | Os nutricionistas poderão cadastrar seus clientes dentro do sistema, preenchendo um formulário com alguns dados de seus pacientes |  | A FAZER
SPR2_4 | Edição dos dados do paciente | 5 | 5 dias | Os nutricionistas que possuírem pacientes cadastrados, poderão editar os dados de seus clientes, selecionando seus pacientes e alterando os campos necessários | Necessário analisar possíveis dados não editáveis | A FAZER
SPR2_5 | Pesquisar pacientes cadastrados | 3 | 4 dias | Os nutricionistas poderão visualizar seus pacientes cadastrados. Haverá uma opção para visualizar a listagem de pacientes cadastrados | Definir nome do campo para visualizar a listagem | A FAZER
SPR2_6 | Exclusão de pacientes | 3 | 4 dias | Os nutricionistas poderão excluir pacientes cadastrados, selecionando qual será excluído na listagem | Definir nome do campo para exclusão | A FAZER
SPR2_7 | Navegação entre telas | 2 | 3 dias | Os nutricionistas poderão navegar entre as várias telas utilizando as opções descritas no lado esquerdo da tela inicial |  | FEITO
SPR3_1 | Cadastrar dietas | 4 | 4 dias | Os nutricionistas poderão acessar a tela de dietas e preencher um formulário para criação de dietas | Definir campos presentes na tela | A FAZER
SPR3_2 | Editar dietas | 4 | 4 dias | Os nutricionistas poderão editar as dietas cadastradas, utilizando a tela de listagem de dietas para selecioná-las e alterá-las. |  | A FAZER
SPR3_3 | Pesquisar dietas | 3 | 3 dias | Os nutricionistas poderão pesquisar as dietas cadastradas. No menu presente no lado esquerdo da tela inicial, a listagem das dietas poderá ser selecionada. | Definir disposição dos itens na tela inicial | A FAZER
SPR3_4 | Excluir dietas | 3 | 5 dias | Os nutricionistas poderão excluir as dietas cadastradas. No menu presente no lado esquerdo da tela inicial, após abrir a listagem, poderá ser selecionado para posterior exclusão. | Definir disposição dos itens na tela inicial | A FAZER
SPR3_5 | Cadastrar alimentos | 4 | 5 dias | Os nutricionistas poderão cadastrar alimentos dentro do sistema, obedecendo os campos presentes no formulário de inserção. | Definir campos presentes no formulário | A FAZER
SPR3_6 | Editar dados dos alimentos | 5 | 5 dias | Os nutricionistas poderão alterar os dados dos alimentos, acessando a listagem de alimentos após autenticação no sistema | Definir campos presentes no formulário | A FAZER
SPR3_7 | Pesquisar alimentos | 3 | 5 dias | Os nutricionistas poderão visualizar os alimentos cadastrados, selecionando a listagem do lado esquerdo da tela inicial | Definir campos presentes no formulário | A FAZER
SPR3_8 | Excluir alimentos | 4 | 5 dias | Os nutricionistas poderão excluir os alimentos cadastrados, utilizando a listagem para selecionar o que será apagado. | Definir campos presentes no formulário | A FAZER
SPR3_9 | Gerar relatórios | 2 | 5 dias | Os nutricionistas poderão gerar relatórios no sistema. No campo de relatórios, algumas opções deverão ser selecionadas e o relatório será gerado com base nessas informações. | Necessário criar campos para seleção | A FAZER
SPR3_10 | Pesquisar relatórios | 3 | 3 dias | Os nutricionistas poderão verificar os relatórios já criados. Ao clicar na aba relatórios e na opção listar relatórios, será mostrado todos os relatórios disponíveis para consulta. | Definir nome do campo para consulta de relatórios | A FAZER
SPR3_11 | Gerar cálculos nutricionais | 4 | 4 dias | Os nutricionistas poderão gerar cálculos para determinar valores nas dietas. Na tela dos pacientes, existirá uma opção para cálculos nutricionais, que levará em consideração vários atributos para determinar um resultado. | Definir quais cálculos serão realizados | A FAZER